附件

玉溪市对接RCEP行动计划任务清单

| 领域 | 序号 | 重点  任务 | 主要内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）深化与东盟国家贸易合作 | 1 | 扩大重点商品出口 | 1．优化出口管理和服务水平，降低外贸企业经营成本。  2．进一步扩大水果、蔬菜、坚果、花卉、中药材、食用菌罐头、松茸等出口，加大机电产品、化工产品、金属制品等出口。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局；配合单位：市工业和信息化局、市农业农村局、市税务局、玉溪海关、人民银行玉溪市中心支行、玉溪高新区管委会，各县（市、区）人民政府 |
| 2 | 扩大重点商品进口 | 支持企业扩大水果、水产品、金属矿砂、替代种植产品返销进口。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局；配合单位：市工业和信息化局、市农业农村局、玉溪海关、玉溪高新区管委会，各县（市、区）人民政府 |
| （二）挖掘与日韩澳新贸易潜力 | 3 | 支持扩大重点商品出口 | 加大蔬菜、水果、食用菌罐头、松茸等高原特色农产品出口。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局；配合单位：市工业和信息化局、市农业农村局、玉溪海关、玉溪高新区管委会，各县（市、区）人民政府 |
| 4 | 加强国际营销服务网络建设 | 推动农产品出口企业“走出去”，建设境外营销服务网点，扩大与日韩澳新农产品贸易规模。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局；市工业和信息化局、市农业农村局、玉溪高新区管委会，各县（市、区）人民政府 |
| 5 | 鼓励企业进口重点商品 | 鼓励企业进口日韩食品、医药、美妆、家电等日用消费品和精细化工、先进技术和设备、零部件，澳新金属矿砂、乳制品等。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局；配合单位：市工业和信息化局、玉溪海关、玉溪高新区管委会，各县（市、区）人民政府 |
| （三）加大贸易主体培育和市场开拓力度 | 6 | 加大外贸主体培育 | 出台《玉溪市2022年促进外贸稳增长工作要点》、《玉溪市推进对外贸易高质量发展三年行动实施方案（2022—2024年）》 | 1．2022年8月底前 2．2022年底前 | 市商务局 |
| 出台《玉溪市水果出口行业税收管理规范指引（试行）》 | 2022年8月底前 | 市税务局 |
| 推进外贸转型升级基地建设，提升基地公共服务配套能力和龙头企业国际化经营能力，促进贸易主体集聚发展。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局；配合单位：玉溪高新区管委会，有关县（市、区）人民政府 |
| 吸引境内外具有较强国际经营能力和海外市场优势的市场主体落地玉溪。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局；配合单位：市投资促进局、玉溪市贸促会、玉溪海关、玉溪高新区管委会，各县（市、区）人民政府 |
| 7 | 提升外贸企业“拓市场、抢订单”能力 | 常态化开展各类业务培训，指导外贸企业精准对接RCEP国家市场需求，因国施策、扬长避短、借位发展，加大重点市场、重点行业、重点商品出口。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局；配合单位：市投资促进局、玉溪市贸促会、市税务局、玉溪海关、人民银行玉溪市中心支行、玉溪高新区管委会，各县（市、区）人民政府 |
| （四）加快发展服务贸易 | 8 | 运用RCEP服务贸易规则，推进服务贸易转型升级 | 积极推动与RCEP各国的旅游、运输合作，发展文化、教育、中医药、餐饮等服务贸易，探索大数据商品的交易和运用。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局；配合单位：市委网信办、市教育体育局、市交通运输局、市文化和旅游局、市卫生健康委、玉溪高新区管委会，各县（市、区）人民政府 |
| （五）加大吸引外资力度 | 9 | 建立针对RCEP国家的招商项目库和企业清单 | 1．结合玉溪产业发展优势和特色，精准策划包装一批招商项目。 2．梳理RCEP成员国“隐形冠军”企业和产业链龙头企业清单。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局、市投资促进局；配合单位：市发展改革委、市工业和信息化局、市科技局、市农业农村局、市文化和旅游局、玉溪高新区管委会，各县（市、区）人民政府 |
| 10 | 强化招商引资 | 围绕10个制造业产业链，组织开展重点针对RCEP成员国的招商引资活动。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局、市投资促进局；配合单位：市发展改革委、市工业和信息化局、市科技局、市农业农村局、市文化和旅游局、玉溪高新区管委会，10个全产业链专班牵头单位，各县（市、区）人民政府 |
| （六）积极布局区域产业协作 | 11 | 加快承接产业转移 | 依托玉溪产业基础和劳动力、资源等优势，推动农产品加工、装备制造、高新技术、新能源电池等重点产业转移承接，引导转移产业向园区集中，进一步壮大产业规模，加快产业结构调整，培育产业新优势，构建现代产业体系。 | 长期推进 | 牵头单位：市商务局；配合单位：市发展改革委（市能源局）、市工业和信息化局、市科技局、市投资促进局、玉溪高新区管委会，各县（市、区）人民政府 |
| （七）立体推进“通道+平台”建设 | 12 | 协同发展通道枢纽与开放平台 | 加快铁路沿线物流集散、贸易加工等设施建设，推进中国西南·玉溪国际物流港物流园、化念综合物流园、红河谷农产品物流与交易园等项目建设，提升枢纽服务能力。 | 2023年底前 | 牵头单位：市发展改革委、市商务局；配合单位：市工业和信息化局、玉溪海关、玉溪高新区管委会，有关县（市、区）人民政府 |